深圳市国土空间总体规划视频宣传工作

项目外协遴选文件

深圳市规划国土发展研究中心

（2019年8月20日）

一、项目背景介绍

2019年5月9日，中共中央国务院印发了《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），下简称《若干意见》，明确了将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划。要求各级党委和政府要充分认识建立国土空间规划的重大意义，做好宣传教育工作。为深入贯彻落实《若干意见》，自然资源部5月28日印发了《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发[2019]87号），对国土空间规划各项工作进行了全面部署，全面启动国土空间规划编制审批和实施管理工作。自然资源部专门召开了《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》宣传解读和贯彻落实座谈会，要求各地做好国土空间规划的宣传工作。

我中心承担了《深圳市国土空间总体规划（2020-2035）》工作，在规划草案公示阶段，需要对规划草案进行宣传，拍摄系列宣传视频。根据工作需要，需拍摄一个两分钟以内的宣传片，体现本轮国土空间总体规划的亮点和特色；一个六分钟左右的工作纪录片，记录工作过程中比如专家咨询会、公众参与等重要工作节点，并通过受众广泛的途径进行传播，扩大公众对国土空间规划的认知，提高参与度。

因此，《深圳市国土空间总体规划（2020-2035）》工作需要外协支持，对国土空间规划草案拍摄宣传视频并进行推广。

二、项目基本要求

1. **技术要求**

一、 工作范围

1、拍摄一个两分钟以内的宣传片，体现本轮国土空间总体规划的亮点和特色；

2、拍摄一个六分钟左右的工作纪录片，记录工作过程中比如专家咨询会、公众参与等重要工作节点；

3、通过受众广泛的途径进行传播，扩大公众对国土空间规划的认知，提高参与度。

二、质量要求

拍摄深圳市国土空间总体规划草案两分钟以内的宣传片，能够体现先行示范区、强国城市范例等城市定位，紧扣粤港澳大湾区发展形势，体现深圳特色，陆海统筹，生态宜居。拍摄六分钟左右的工作纪录片，主要以写实为主，重点对个别专家进行采访。同时全方位、多元化地对深圳市国土空间总体宣传视频进行传播，营造“国土空间总体规划”新时代的氛围。

三、 进度计划

2019年8月，准备规划草案视频宣传方案；

2019年8月31日，结合第一次专家咨询会进行视频拍摄；

2019年9-10月，形成规划草案宣传视频；

2019年11月，规划公示期间，对公众参与进行视频拍摄；

2019年11月底，结合第二次专家咨询会（或评审会）进行视频拍摄；

工作期间，根据工作需要对重要工作节点拍摄记录。

4、人员配置

能够按照时间要求高质量完成两分钟的国土空间总体规划宣传片，能满足重要工作节点现场的拍摄需要以及后期制作要求。

5、成果内容

成果包括：（1）《深圳市国土空间总体规划（2020-2035）》两分钟宣传品；（2）《深圳市国土空间总体规划（2020-2035）六分钟工作纪录片；（3）《深圳市国土空间总体规划（2020-2035）》视频播出方案及播出现场照片或视频记录。

6、成果验收

通过主管总师主持召开的结题验收会。

1. **项目采购预算**

本项目预算采购金额不超过人民币490,000元。

1. **对参评外协单位资格要求**

参评外协单位必须执有企业法人的授权书、营业执照、企业代码证等证明。三、投标材料要求

1. **标书基本格式**

**第一部分 资信证明（所有复印件需加盖公章）**

\*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

\*2 企业营业执照

\*3 企业代码证

4 行业资质证明

5 其它（如质量保证体系等证明）

**第二部分 参评材料**

1. **企业情况简介**

\*1）企业概况

\*2）注册经营主要业务方向

\*3）技术人员配备情况

\*4）类似项目业绩及客户评价综述

5）其它

1. **项目开展工作大纲**

\*1）人员配置

\*2）计费标准

\*3）质量保障措施

4）其它

注：\*为必须提供材料项。

1. **提供材料要求**
2. 外协参评企业授权代表需准备下列外协遴选文件**（分开密封）**：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。

外协遴选文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

1. 外协遴选文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。
2. 外协遴选文件外包装按统一格式（详见附件）。

四、参评须知

1. 鉴于项目特点，此项目外协遴选采用专家投票法

投票比选应重点考虑以下要素：

①考察项目费用报价合理性；

②考察类似项目业绩情况，以类似项目的项目合同作为证明材料；

③考察项目质量保障措施的合理性和可行性。

1. 已投参评材料的参评单位，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目外协遴选。
2. 外协单位参加遴选所发生的一切费用均自行承担。
3. 本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

**密封袋封面**

**委托单位：深圳市规划国土发展研究中心**

**项目名称：**

**参评单位：**