深圳市人口岗位总量及结构

预测方法研究项目

外协遴选文件

深圳市规划国土发展研究中心

一、项目背景介绍

人口岗位的总量、结构及分布是开展各项规划业务的重要基础工作：从全市性的城市总体规划、空间发展规划、综合交通体系规划，到区域性的综合发展规划、区域发展规划，以及更小尺度的街区规划、设施布局规划，都离不开对现状和规划建筑及人口的分析评估工作。

但人口及岗位受到产业经济、生育政策、户籍政策、地价房价等多种因素影响。因此需要具有产业及人口发展方向的专家，研究人口岗位总量、结构和分布的预测方法。在此基础上形成自动化程序，实现基于用地的人口预测平台。

二、项目基本要求

- 技术要求

- 工作内容

（1）人口岗位总量预测模型

全市层面人口及岗位总量：结合历史及现状数据、综合考虑宏观经济、产业发展、房价、人口政策等影响因素，研究全市人口岗位总量预测方法，构建模型；在此基础上预测2025、2030、2035年人口岗位总量。

行政区层面人口及岗位总量：将全市人口分到各区，综合考虑各区经济结构、GDP结构及增速、户结构、房价/地价、潜力用地等竞争关系，将影响因素定量化，构建模型，在此基础上预测2025、2030、2035年各区人口岗位总量。

（2）人口岗位结构预测模型

全市层面年龄结构：以年龄组推算法为基础，研究全市层面人口年龄结构预测方法，收集生育率、死亡率、迁入迁出数据，构建模型；在此基础上预测2025、2030、2035年全市人口年龄结构。

全市及各区层面岗位结构：综合考虑各区产业发展历程，竞争关系，研究全市及各区岗位结构。在此基础上预测2025、2030、2035年各区岗位结构。

网格单元层面人口岗位结构：包括人口年龄、学历、行业，分类型岗位这四个关键属性。结合现状数据，应用聚类分析、相关性分析等方法，研究网格层面人口岗位结构的预测方法。在此基础上预测2025、2030、2035年网格单元人口岗位结构。

- 计划进度

预计周期为6个月，包括数据分析、模型构建、规划年数据预测。

第一阶段：至2019.11.30形成初步成果，包括全市及行政区层面人口总量和结构预测模型及规划年预测数据。

第二阶段：至2019.12.30形成中期成果，包括完整研究内容，形成研究报告，召开专家咨询会。

第三阶段：至2020.2.30，根据意见完善成果，召开中心技术审查会。

- 工作地点

数据分析工作须在甲方提供的专用电脑上完成，不得擅自拷贝或传送数据。

- 成果内容

最终应形成详细的研究报告和汇报PPT。内容应包括数据分析、建模过程及规划年预测。

- 成果验收

研究成果需通过专家评审会，且以最终通过深圳市规划国土发展研究中心外协项目验收会为准。

- 保密要求

乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目调查工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。

- 项目采购预算

本项目预算采购金额不超过人民币贰拾万元（￥200,000）。

- 对参评外协单位资格要求

- 参评外协单位必须执有企业法人的授权书、营业执照、企业代码证、相关资质等证明

- 参评外协单位必须认可我中心外协邀请文件涉及的相关规定。

三、投标材料要求

- 标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2 企业营业执照

*3 企业代码证

*4 行业资质证明

5 其它（如质量保证体系等证明）

第二部分 参评材料

- 企业情况简介

*1） 企业概况

*2） 注册经营主要业务方向

*3） 技术人员配备情况

*4）与外协项目相关的办公设施装备情况

*5）业绩及客户评价综述

*6）成果案例介绍

7）其它

- 项目开展工作大纲

*1）工作内容

*2）工作进度

*3)工作思路

*4)实施措施

*5)人员配置

*6)计费标准

*7)质量保障措施

8)其它

注：*为必须提供材料项。

- 提供材料要求

- 外协参评企业授权代表需准备下列外协遴选文件（分开密封）：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。

外协遴选文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

- 外协遴选文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。

- 外协遴选文件外包装按统一格式（详见附件）。

四、参评须知

- 鉴于项目特点，此项目外协遴选采用专家投票法。投票比选将重点考虑以下要素：

①项目承担经费,考察项目经费报价合理性；

②类似项目业绩情况，以类似项目的项目合同或获奖证书作为部分证明材料；

③项目实施方案，考察对项目内容和项目难点的理解、对项目进度的安排，项目团队人员的配置等，比较实施方案的全面性、完整性和科学性；

④项目服务承诺方案，考察项目保障措施（完成时间与质量等）。

- 已投参评材料的参评单位，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目外协遴选。

- 所有受邀外协单位参加遴选所发生的一切费用均自行承担。

- 本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

密封袋封面

委托单位：深圳市规划国土发展研究中心

项目名称：

参评单位：