罗湖区自然资源保护修复与

利用策略研究项目

外协遴选文件

深圳市规划国土发展研究中心

一、项目背景介绍

建立国土空间规划体系并监督实施，是党中央、国务院作出的重大部署，根据自然资源部关于开展国土空间规划编制工作要求及《深圳市规划和自然资源局国土空间总体规划工作方案》, 我市已同步开展市级国土空间总体规划和分区规划的编制工作，以加强市级规划和区级规划的联动性，目前罗湖区已启动《罗湖区国土空间分区规划（2020-2035）》编制工作。

本次国土空间分区规划具有专项版块多、工作内容复杂、专业技术要求高等特点，而且相较于传统规划，新增了自然资源保护与利用、环境治理、生态修复与国土整治、自然灾害防治与生态安全等多方面专业性较强的内容，因此，为了高效率、高质量完成规划编制工作，拟委托专业机构承担《罗湖区自然资源保护利用与国土空间整治修复专题研究》课题，以支撑《罗湖区国土空间分区规划（2020-2035）》主体内容。

二、项目基本要求

- 技术要求

- 工作内容

主要工作内容包括目标策略、指标体系、总体格局、详细规划单元划定、蓝绿两线管控、自然资源保护与利用（含林地、河湖水系、湿地、矿产与地质资源）、开敞空间与景观风貌、自然灾害防治与生态安全、国土空间生态修复（含环境治理、生态修复）、规划近期行动与保障措施等多个方面。重点对市级总规相关内容与要求进行落实、深化和优化，部分工作需要在市级总规的指引下，结合分区现状基础与需求开展进一步研究，明确分区层面规划内容，

（1）现状评估

按照工作内容要求，针对罗湖区既有生态格局、自然资源保护与利用（含林地、河湖水系、湿地、矿产与地质资源，各类自然资源需有对应的专章）、生态修复与国土整治、生态基础设施建设体系、开敞空间与风貌景观、自然灾害防治与生态安全等方面开展现状评估，厘清现状基础、明确存在问题、检讨规划实施、梳理相关工作进展。

（2）规划目标与指标

按照工作内容要求，提出罗湖区国土空间保护总体思路与目标，以及自然资源保护与利用（含林地、河湖水系、湿地、矿产与地质资源，各类自然资源需有对应的专章）、生态修复与国土整治、开敞空间体系建设、自然灾害防治与生态安全等专项的分项思路与目标，并建立相关的规划指标体系。

（3）规划策略与指引

按照工作内容要求，结合现状问题和规划目标，针对罗湖区生态空间总体格局、自然保护地建设、蓝绿空间管控、各类自然资源保护与利用（含林地、河湖水系、湿地、矿产与地质资源，各类自然资源需有对应的专章）、生态修复与国土整治、开敞空间布局、自然灾害防治与生态安全保障等方面提出具体的规划策略和指引。

（4）实施保障与近期行动

按照工作内容要求，提出保障规划内容传导和规划实施的相关措施与机制的建议。明确涉及自然资源保护利用（含海洋、林地、河湖水系、湿地、矿产与地质资源，各类自然资源需有对应的专章）、国土空间整治修复、开敞空间体系建设与城市景观风貌塑造、自然灾害防治与生态安全保障等的近期行动计划，包括相关专项研究开展、近期重点片区与重大项目安排等。

- 计划进度

预计周期为12个月，分为三个阶段。

第一阶段：至2020.1.10形成初步成果，完成对接市级总规内容。

第二阶段：至2020.6.30形成中期成果，包括完整研究内容，形成研究报告，整合数据成果。

第三阶段：至2020.11.30，根据意见完善成果，召开中心技术审查会。

- 成果内容

（1）文字成果：《罗湖区自然资源保护修复与利用策略研究》报告

（2）图纸成果：上述各版块现状评估、分析、规划图，以ARCGIS格式为主。参考《市县级国土空间总体规划数据库标准（征求意见稿）》（2019年9月）要求，并结合罗湖区实际情况确定图集目录。

- 质量要求

参考自然资源部《市县国土空间总体规划编制指南（讨论稿）》、《市县国土空间规划基本分区与用途分类指南（试行，送审稿）》、《市县级国土空间总体规划数据库标准（征求意见稿）》、深圳市国土空间规划传导技术指引（征求意见稿）等技术文件，按照附表1要求完成专题研究工作。

- 成果验收

研究成果需通过专家评审会，且以最终通过深圳市规划国土发展研究中心外协项目验收会为准。

- 保密要求

乙方须以保密方式处理双方直接或间接提供的任何资料，以及因本项目调查工作所直接或间接取得、处理或接触的任何其他资料。未经甲方同意，不得向第三方透露任何有关项目的内容，或公开任何项目中间成果或最终成果。

- 项目采购预算

本项目预算采购金额不超过人民币肆拾伍万叁仟元（￥453,000）。

- 对参评外协单位资格要求

1.	参评外协单位必须执有企业法人的授权书、营业执照、相关经营范围等其他证明材料。

2.	参评外协单位必须认可我中心外协邀请文件涉及的相关规定。

三、投标材料要求

- 标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1 企业法人授权书（法人、被授权人身份证）

*2 企业营业执照

3 行业资质证明

4 其它（证明企业有承接项目能力的补充证明材料）

第二部分 参评材料

- 企业情况简介

*1）企业概况

*2）注册经营主要业务方向

*3）技术人员配备情况

*4）同类项目业绩介绍

5）其它

- 项目开展工作大纲

*1）工作内容

*2）工作进度

*3)工作思路

*4)实施措施

*5)人员配置

*6)计费标准

*7)质量保障措施

8)其它

注：*为必须提供材料项。

- 提供材料要求

- 外协参评企业授权代表需准备下列外协遴选文件（分开密封）：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。

外协遴选文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

- 外协遴选文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。

- 外协遴选文件外包装按统一格式（详见附件）。

四、参评须知

- 鉴于项目特点，此项目外协遴选采用专家投票法。投票比选将重点考虑以下要素：

- 项目承担经费,考察项目经费报价合理性；

- 风景园林工程设计、水土保持、城乡规划编制等相关专业资质的具备情况；

- 类似项目业绩情况，是否开展过如下几个领域规划研究：A.森林、湿地等自然资源规划研究,B.城市绿地系统、城乡生态规划研究,C.城市生态修复工程规划及技术研究,D.园林景观类规划设计、勘察设计等，以类似项目的项目合同或获奖证书作为部分证明材料；

④项目实施方案，考察对项目内容和项目难点的理解、对项目进度的安排，项目团队人员的配置等，比较实施方案的全面性、完整性和科学性；

⑤项目服务承诺方案，考察项目保障措施（完成时间与质量等）。

- 已投参评材料的参评单位，原则上不得退出。私自退出的，将不得参与我中心其它项目外协遴选。

- 所有受邀外协单位参加遴选所发生的一切费用均自行承担。

- 本活动解释权归深圳市规划国土发展研究中心。

密封袋封面

委托单位：深圳市规划国土发展研究中心

项目名称：

参评单位：