基于多源城市时空大数据的深圳临空经济发展现状研究项目

采购文件

深圳市规划国土发展研究中心

（2020年10月13日）

一、项目背景介绍

《深圳临空经济发展规划》由深圳市宝安区大空港新城发展事务中心委托，以深圳临空经济核心区为规划范围，旨在全面摸清临空经济发展现状，明确总体思路，识别重点产业门类，加强空间协同。

现阶段，深圳临空经济尚缺乏系统完善的产业空间研究。有必要依托掌握前沿技术的专业团队，结合复杂网络及时空动力学等新兴理论，运用社会网络关系分析、非传统断裂点分析、模块度和聚类探测算法等新的技术方法，开展空间经济数据研究，辅助产业门类筛选、空间布局等规划判断。

二、技术要求

1、工作内容

（1）临空经济区社会经济现状研究。重点依托通信大数据，研究规划区内常住人口、就业人口等多类型人口结构、空间分布情况；依托产业大数据，研究规划区内重点企业的分布、创新能力等。

（2）临空经济区客流、物流研究。重点依托通勤和通信大数据，研究区内机场客流分布特征；依托机场及周边地区的物流数据，分析临空经济区物流特征。

（3）临空经济区发展腹地研究。结合社会经济及各类“流”数据分析，识别粤港澳大湾区重点机场的势力范围，判断深圳临空经济区发展腹地。

2、质量要求

实现多源数据交叉分析，总结现状特征与问题，提出规划管理建议。

3、计划进度

为保障主体项目顺利开展，本次外协计划工作周期为项目合同签订起四个月（预计为2020年10月至2021年1月）

（1）2020年10月：完成数据整理及清洗工作；

（2）2020年11月：选定分析方法，完成数据分析工作；

（3）2020年12月-2021年1月：就数据分析结果进一步论证，形成最终报告成果。

4、人员配置

保障项目进度所需专业人员。外协单位人员必须具有大数据分析的工作经验，安排足量人员参与工作，严格遵守项目计划及安排，项目期间定期汇报工作进展。

5、技术接口

提交主要分析成果的矢量格式（SHP）的过程文件。

6、成果内容

《基于多源城市时空大数据的深圳临空经济发展现状研究》报告。

7、成果验收

通过我中心技术委员会审查验收。

三、商务要求

1、供应商资格要求

（1）评外协单位必须认可我中心外协邀请文件涉及的相关规定。

（2）参评外协单位必须执有企业法人的授权书、营业执照等证明。

2、服务期

项目合同签订起四个月。

3、报价要求

本项目预算采购金额不高于人民币 200,000元。

4、付款方式：

合同付款分三期支付，具体支付方式和时间如下：

第一期：合同签订后10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的40%；

第二期：乙方向甲方提供中期成果后10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的40%；

第三期：乙方提供最终成果，经中心技术委员会审议后的10个工作日内，甲方一次性支付给乙方费用总额的20%。

四、投标材料要求

1、标书基本格式

第一部分  资信证明（所有复印件需加盖公章）

*1 企业法人授权书

*2 企业营业执照

3 其它（如质量保证体系等证明）

第二部分 参评材料

一、企业情况简介

*1 企业概况

*2 注册经营主要业务方向

*3 技术人员配备情况

*4与外协项目相关的办公设施装备情况

*5项目业绩

*6成果案例介绍

7、其它

二、项目开展工作大纲

*1 工作内容

*2 工作进度

*3工作思路

*4实施措施

*5人员配置

*6计费标准

*7质量保障措施

8其它

注：*为必须提供材料项。

2、提供材料要求

- 外协参评企业授权代表需准备下列文件：

第一部分 资信材料：一份。

第二部分 参评材料：一式10份（一份正本9份副本）。

文件必须经法人代表或授权代表签字并加盖企业公章，第一、第二部分材料分别包装，且以密封形式提交。

- 文件均须应用A4或A3幅面的纸张打印。

- 文件外包装按委托单位提供的统一格式（详见附件）。

五、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

| 评标信息 | 序号 | 评分项 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 价格 | 30 |
|  | 2 | 技术 | 40 |
|  |  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  |  | 1 | 实施方案 | 15 | 评审内容： 1.对工作思路和内容的设定是否全面、准确、深入； 2、对项目重点和难点的理解是否到位 3.对成果深度的认识是否全面、准确； 4.采用的工作方法是否合理、可行。 优良中差评分标准： （1）优评分标准：内容完整准确，思路清晰，贴合实际情况，措施内容详实具体的，得100分； （2）良评分标准：内容完整准确，思路清晰，方案内容详实具体的，得80分； （3）中评分标准：内容不够完整，方案简单，可执行性一般的，得60分； （4）差评分标准: 方案内容简单，可执行性差，不得分。 |
|  |  | 2 | 质量保障措施及方案 | 15 | 评审内容： 1.项目进度安排是否合理； 2.保障措施是否严谨细致。 优良中差评分标准： （1）优评分标准：项目质量、保障措施及方案可行和合理的，得100分； （2）良评分标准：项目质量、保障措施及方案比较可行和合理的，得80分； （3）中评分标准：项目质量、保障措施及方案基本可行和合理的，得60分； （4）差评分标准: 项目质量、保障措施及方案不可行和不合理的，不得分。 |
|  |  | 3 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 5 | 评审内容： 是否提供详细的售后服务承诺。 优良中差评分标准： （1）优评分标准：服务承诺具体、全面的得100分； （2）良评分标准：服务承诺比较具体、全面的得80分； （3）中评分标准：服务承诺基本全面的得60分； （4）差评分标准: 服务承诺不具体、不全面的不得分。 |
|  |  | 4 | 违约承诺 | 5 | 评审内容： 是否提供违约承诺，投标人承诺及违约责任应无歧义，违约责任的承担方式应明确。 优良中差评分标准： （1）承诺满足招标文件要求，保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺的评价为优，得100分； （2）承诺满足招标文件要求，保证措施合理但针对性一般，有具体的违约责任承诺的评价为良，得80分； （3）承诺满足招标文件要求，保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺的评价为中，得60分； （4）没有违约承诺的评价为差，不得分。 |
|  | 3 | 综合实力 | 23 |
|  |  | 行号 | 内容 | 权重 | 评分准则 |
|  |  | 1 | 投标人同类项目业绩情况 | 3 | （一）评分内容： 投标人2016年1月1日以来（以项目验收或履约评价时间为准）承担过区域、城市或片区层面的大数据规划研究的，每个项目得25分，最高得100分。 （二）评分依据： 1.要求提供合同关键信息证明文件作为得分依据。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，也可以提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同甲方出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。 |
|  |  | 2 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 5 | （一）评分内容： 1. 项目负责人具有博士学位者，得50分； 2. 项目负责人具有测绘地理信息相关专业学位，得50分。 （二）评分依据： 要求提供项目负责人学位证书作为得分依据。 |
|  |  | 3 | 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | 12 | （一）评分内容： 1. 项目组人员具有计算机技术及软件工程相关专业，每名得15分，此项满分60分； 2. 项目组人员具有测绘地理信息专业，每名得20分，此项满分40分。 （二）评分依据： 要求提供项目主要团队成员（主要技术人员）学位证书作为得分依据。 |
|  |  | 4 | 项目拟使用的车辆、场地、工具、机器等情况 | 3 | （一）评分内容： 1.计算机集群； 2.高性能计算机； 3.大型工作站。 （二）评分依据： 要求投标人提供承诺（格式自定）作为得分依据。未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。 |
|  | 4 | 诚信情况 | 7 |
|  |  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  |  | 1 | 市财政委员会诚信管理情况 | 5 | 投标人需提供《企业诚信声明与承诺》。 |
|  |  | 2 | 市政府采购中心履约评价情况 | 2 | 投标人需提供《无履约评价为差的承诺函》。 |

密封袋封面

委托单位：深圳市规划国土发展研究中心

项目名称：

参评单位：